## 项目规划表
Economy Fueler 项目组时间表
CI 103 Introduction to Computing and Information Security | [6 empty] | 周期突出显示： | 11 |  |  | 计划工期 | [5 empty] | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 当前优先级 | 完成百分比 | 周期
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
综合调度和规划 | 杨力骁 | 1 | 23 | 6 | 18 | 中 | 27.78%
前端组 | 刘骜宇 | 1 | 16 | 6 | 11 | 中 | 45.45%
UI设计 | 常慧茹 | 1 | 9 | 6 | 4 | 低 | 100%
登录界面及后端互动 | 刘骜宇 | 6 | 4 | 6 | 4 | 低 | 100%
UI实现及跳转 | 刘骜宇 | 10 | 6 | 10 | 6 | 中 | 16.67%
数据组 | 曾昕玥 | 6 | 11 | 6 | 15 | 中 | 26.67%
数据获取 | 曾昕玥、杨力骁 | 6 | 5 | 6 | 5 | 高 | 80%
数据库设计与搭建 | 曾昕玥、杨力骁 | 10 | 7 | 10 | 7 | 中 | 0%
数据库调用与计算 | 曾昕玥、杨力骁 | 15 | 6 | 15 | 6 | 低 | 0%
算法组 | 谢佳和 | 10 | 14 | 10 | 14 | 中 | 0%
初步财务分析算法实现 | 谢佳和、刘骜宇、杨力骁 | 10 | 5 | 10 | 5 | 中 | 0%
贷款可能性算法实现 | 谢佳和、刘骜宇、杨力骁 | 15 | 4 | 15 | 4 | 低 | 0%
复杂财务分析算法实现 | 谢佳和、刘骜宇、杨力骁 | 19 | 5 | 19 | 5 | 低 | 0%
商科组 | 杨力骁 | 1 | 23 | 6 | 18 | 中 | 22.22%
材料阅读及背景调查 | 杨力骁、常慧茹 | 1 | 23 | 6 | 18 | 高 | 22.22%
贷款可能性分析建模 | 杨力骁、常慧茹 | 10 | 3 | 10 | 3 | 中 | 0%
财务分析建模 | 杨力骁、常慧茹 | 13 | 11 | 13 | 11 | 低 | 0%
后端组 | 谢佳和 | 14 | 10 | 14 | 10 | 中 | 0%
页面跳转逻辑实现 | 谢佳和、刘骜宇 | 14 | 5 | 14 | 5 | 低 | 0%
表单提交呈现 | 谢佳和、刘骜宇 | 14 | 5 | 14 | 5 | 低 | 0%
后台管理系统搭建 | 谢佳和 | 19 | 5 | 19 | 5 | 低 | 0%
并行测试阶段 | 全体成员 | 24 | 7 | 0 | 0 | 低 | 0%
活动 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
活动 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%